## Slide 1: 社内ヘルプデスク 改善のご提案
提 案 書
― 夜間帯の待ち時間を半分にする3つの施策 ―
2026年10月
情報システム部
CONFIDENTIAL

## Slide 2: 本日の内容
AGENDA - 目 次 -
01
現状
問い合わせの件数と対応時間
02
原因の分析
対応が長引く理由
03
改善のご提案
施策・日程・体制・費用
04
次のアクション
決めていただきたいこと

## Slide 3: 3つの施策で、夜間の待ち時間を半分に
CONFIDENTIAL
SUMMARY - 要 約 -
結論
手順の一本化・よくある質問の追加・夜間当番の増員で、夜間の平均待ち時間を48分 から24分 に短縮します。
1
原因は夜間の人手と手順
2
効果の大きい順に着手
3
初期費用は480万円
夜間は担当者2名で、製品ごとの手順書を行き来しています。
費用が小さく効果が大きい施策から、11月に始めます。
年間の運用費は120万円。残業代の削減で2年で回収できます。

## Slide 4: 01 現状
問い合わせは夜間帯だけが増えている
- N o w -

## Slide 5: 件数は横ばい、夜間の待ち時間は48分に悪化
CONFIDENTIAL
NOW - 現 状 -
2026年4月〜9月の受付記録を集計しました。
問い合わせ件数
3,240件
前年比+2.1%
夜間の平均待ち時間
48分
日中は12分
満足度
4.1点
5点満点のアンケート

## Slide 6: 夜間の問い合わせは、半年で1.5倍
CONFIDENTIAL
NOW - 現 状 -
（単位：件）
Chart: 
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
日中 | 420 | 410 | 430 | 415 | 405 | 420
夜間 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180
読み取りのポイント
1
夜間は半年で1.5倍、日中はほぼ横ばい
2
夜間の増加分の多くはアカウント関連

## Slide 7: 最も多いのはアカウント関連、全体の約3割
CONFIDENTIAL
NOW - 現 状 -
分類 | 件数 | 前年比 | 平均解決時間 | 主な内容
アカウント | 1,020 | -12% | 1.2時間 | パスワード再設定、ロック解除
PC・周辺機器 | 780 | +8% | 3.4時間 | 故障、プリンター設定
業務システム | 640 | +15% | 3.9時間 | 操作方法、権限の申請
ネットワーク | 430 | +4% | 2.8時間 | VPN接続、無線LAN
その他 | 370 | -3% | 1.6時間 | ソフトの導入、問い合わせ先の確認
※ 件数は4月〜9月の合計。

## Slide 8: 夜間の待ち時間が長い原因は、人手と手順の両方
CONFIDENTIAL
NOW - 現 状 -
人手の追加と、手順・情報の整理を同時に進める必要があります。
1
夜間の当番は2名だけ
18〜21時の受付は日中の3割、担当者は日中の1割。
2
手順書が製品ごとに分かれ、夜間向けの情報も無い
切り分けに平均42分。夜間に多いアカウント関連の質問も、まだ公開されていません。

## Slide 9: 利用者の声：夜は「待つしかない」と感じている
CONFIDENTIAL
NOW - 現 状 -
“
夜に問い合わせると、返事が来るまで仕事が止まってしまいます。
営業部
Aさん
“
同じ質問を何度もしているので、ページで調べられると助かります。
開発部
Bさん

## Slide 10: 02 原因の分析
なぜ夜間だけ長くなるのか
- W h y -

## Slide 11: 待ち時間を延ばす原因は、受付・切り分け・回答の3か所
CONFIDENTIAL
WHY - 原 因 の 分 析 -
受付までが遅い
当番が2名だけ
電話とチャットが分かれている
切り分けが遅い
手順書が製品ごとに分散
過去の対応が探しにくい
回答が往復する
確認事項が決まっていない
夜間の待ち時間が長い

## Slide 12: 対応が長引く理由は、仕組みの側にある
CONFIDENTIAL
WHY - 原 因 の 分 析 -
1
手順書が分散
似た症状でも参照先が異なり、担当者は複数の手順書を行き来しています。
2
回答テンプレートの不足
確認すべき事項が決まっておらず、追加の質問が往復しています。
3
履歴が探しにくい
過去の対応記録が自由記述で、同じ事例を探すのに時間がかかります。
4
シフトと受付の山のずれ
夜間の件数増加に、当番の人数が追いついていません。

## Slide 13: 着手は「効果が大きく、手間が小さい」施策から
CONFIDENTIAL
WHY - 原 因 の 分 析 -
効
果
大
小
手間
小
大
すぐやる
よくある質問の追加
回答テンプレート
計画してやる
手順書の一本化
夜間当番の増員
余力があれば
受付時間の案内の改善
今回はやらない
受付システムの入れ替え

## Slide 14: 03 改善のご提案
施策・日程・体制・費用
- P l a n -

## Slide 15: 手順の一本化で、切り分けは3段階から1段階に
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
現状
製品ごとに手順書が分かれている
症状から手順書を探す
製品ごとに確認方法が違う
切り分けに平均42分
改善後
症状から1つの手順に入る
症状の一覧から1つの手順に入る
切り分けは15分 以内
一本化

## Slide 16: 費用と効果のバランスは、B案（段階導入）が最良
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
A案：一括導入
全社で一度に効果
B案：段階導入
2期に分けて導入
C案：現状維持
費用はかからない
効果
◎
○
×
費用
△
○
◎
期間
○
○
◎
現場の負担
△
○
◎
おすすめ

## Slide 17: 4つのステップ、3か月で全社に展開
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
10月
11月
12月
1月
STEP 1
現状調査
受付記録を分析し、夜間に多い質問を洗い出す
STEP 2
手順の一本化
症状から入る手順書を作り、担当者で試す
STEP 3
試行
夜間帯で試し、待ち時間を毎週はかる
STEP 4
全社展開
効果を確認し、日中の受付にも広げる

## Slide 18: 10月に準備、12月に試行、2月に全社へ展開
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
タスク
担当
10月
11月
12月
1月
2月
現状調査
情報システム部
よくある質問の追加
ヘルプデスク
手順書の一本化
ヘルプデスク
夜間当番の増員
人事部
夜間の試行
運用チーム
全社展開
情報システム部

## Slide 19: 3チーム・9名の体制
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
プロジェクト責任者
情報システム部長
調査チーム
3名
受付記録の分析
手順チーム
4名
手順書・よくある質問
運用チーム
2名
夜間当番・効果の測定

## Slide 20: 初期費用は480万円、年間の運用費は120万円
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
項目 | 内容 | 金額（万円）
受付記録の分析 | 1か月 | 60
手順書の一本化 | 2か月 | 240
よくある質問の作成 | 20件 | 80
チャット受付の設定 | 既存の仕組みを利用 | 100
初期費用 合計 |  | 480
初期費用 合計
480万円
前提・注記
金額は税抜き・概算
運用費（年間120万円）は別途

## Slide 21: 主なリスクは2つ。どちらも事前の対策で抑えられる
CONFIDENTIAL
PLAN - 改 善 の ご 提 案 -
影響度
リスク
対策
担当
高
移行期間に現場の負担が増える
移行期間は当番を1名追加する
情報システム部
中
新しい手順書が使われない
試行期間に担当者の意見を反映する
ヘルプデスク

## Slide 22: 04 次のアクション
準備の状況と、決めていただきたいこと
- N e x t -

## Slide 23: 準備は5件中4件が順調、1件は人員の手当てが必要
CONFIDENTIAL
NEXT - 次 の ア ク シ ョ ン -
全5件
完了1件
進行中2件
遅延1件
未着手1件
状況
項目
進捗
担当
期限
備考
完了
よくある質問の追加
100%
ヘルプデスク
10/31
進行中
受付記録の分析
70%
調査チーム
11/10
進行中
手順書の下書き
40%
手順チーム
11/30
遅延
夜間当番の増員
30%
人事部
11/15
候補者を調整中
未着手
効果の測定方法
0%
運用チーム
12/1

## Slide 24: 11月の部会で決めていただきたい3点
CONFIDENTIAL
NEXT - 次 の ア ク シ ョ ン -
アクション
担当
期限
1
B案（段階導入）での実施を承認
部会
11/12
2
夜間当番の増員（1名）を決定
人事部
11/15
3
初期費用480万円の予算を確保
下期の予備費から
経営企画部
11/30

## Slide 25: よくあるご質問
NEXT - 参 考 -
Q
日中の受付も変わりますか？
A
1月以降、効果を確かめてから日中にも同じ手順を広げます。
Q
チャットだけになりますか？
A
電話の受付は続けます。定型の質問だけをチャットで先に受けます。
Q
夜間の当番は誰が担当しますか？
A
交代制とし、担当した人には手当を出します。

## Slide 26: 注記および出典
NEXT - 参 考 -
注記
※1
本資料は見本です。数値・組織名はすべて架空のものです。
※2
待ち時間は受付から担当者が最初に返信するまでの時間です。
出典
[1]
社内の受付システムの記録（2026年4月〜9月）
[2]
社内アンケート（2026年9月、回答412名）